科右前旗美丽乡村建设三年规划方案

（2022-2024年）

为深入推进美丽乡村建设，完善村屯规划，改造空心村落、撤并小型村落，有序引导中心村发展，注重保护传统村落和乡村特色风貌，重构嘎查村体系的总体要求，结合我旗实际情况，制定如下方案：

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚持把美丽乡村建设与产业发展、农民增收和民生改善紧密结合起来，做到以点带面、稳步推进，争取“镇镇有特色、村村有美景”，建成设施配套、环境优美、生态良好“宜居、宜游”的美丽乡村。

二、整体目标

力争在3年时间内，以发展经济、增加农民收入为核心，以改善农民生产生活条件为重点，立足村情实际，因地制宜、突出重点、整村推进，力争使各嘎查在经济发展、农民增收、村容村貌整治、基础设施建设、精神文明建设和民主法治建设上取得新成绩，逐步使“美丽乡村”建设转入常态化。

三、基本原则

（一）坚持因地制宜、分类指导。建设“美丽乡村”，要立足经济社会发展基础，顺应发展变化趋势，要突显生态文明，保护生态环境，注重挖掘文化内涵，展现乡村特色。

（二）坚持以人为本、改革创新。建设“美丽乡村”，要把落实好、维护好、发展好农牧民的最根本利益放在第一位，立足解决“三农”工作中的突出问题，找准当地主导产业发展的制约因素，财政资金着力支持解决制约产业发展的关键环节，助力优势特色农牧业高效发展。

（三）坚持长效推进、巩固提升。建设“美丽乡村”，要整合各方资源和集中社会力量，建立可持续的长效推进工作机制，促进形成齐抓共管、整体推进、协同协作的良好局面。

四、实施步骤

2022-2024年，计划实施美丽乡村项目共87个，总投资15180.21万元，其中：财政奖补资金13797.95万元、自筹资金1382.26万元。

（一）2022年项目实施计划

计划实施33个项目，总投资6700.49万元，其中：财政奖补6065.47万元、自筹资金635万元。

1．乌兰毛都苏木勿布林嘎查村容村貌改造项目：新建公共厕所2个；垃圾填埋厂3个；安装路灯150盏。概算投资总额80万元，其中：财政奖补72万元，自筹资金8万元。

2．科尔沁镇平安村村容村貌改造项目：新建走廊310m*5m；移动卫生间 4个；安装路灯200盏。概算投资总额115万元，其中：财政奖补103.5万元，自筹资金11.5万元。

3．俄体镇景阳村村容村貌改造项目：实施景阳屯街道硬化3.5m*2km；新建边家沟屯文化活动广场1500㎡；安装路灯90盏。概算投资总额171万元，其中：财政奖补153.9万元、自筹资金17.1万元。

4．俄体镇永远村村容村貌改造项目：实施双胜屯街道硬化4m*2.2km；街道绿化4.4km；新建文化活动广场1000㎡；安装路灯55盏。概算投资总额203.6万元，其中：财政奖补183.24万元、自筹资金20.36万元。

5．察尔森镇白音嘎查村容村貌改造项目：街巷硬化共1.2㎡，安装路灯100盏。概算投资总额165万元，其中：财政奖补148.5万元、自筹资金16.5万元。

6．察尔森镇呼和嘎查村容村貌改造项目：新建文化活动广场2000㎡，安装路灯100盏。概算投资总额165万元，其中：财政奖补148.5万元、自筹资金16.5万元。

7. 居力很镇红心村村容村貌改造项目：文化广场6000㎡。概算投资总额90万元，其中：财政奖补81万元、自筹资金9万元。

8. 居力很镇前进村村容村貌改造项目：街巷硬化8000㎡。概算投资总额96万元，其中：财政奖补86.4万元、自筹资金9.6万元。

9. 德伯斯镇阿日林一合嘎查五社村容村貌改造项目：硬化水泥路1.2km；沿线绿化12km；安装路灯240盏。概算投资总额860万元，其中：财政奖补774万元、自筹资金82万元。

10. 德伯斯镇西乌兰毛都嘎查村容村貌改造项目：硬化水泥路8km；沿线绿化8km；安装路灯160盏。概算投资总额577.63万元，其中：财政奖补519.87万元、自筹资金54.4万元。

11. 阿力得尔苏木红光村村容村貌改造项目：硬化4.8万㎡水泥路。概算投资总额576万元，其中：财政奖补518.4万元、自筹资金57.6万元。

12. 阿力得尔苏木好田嘎查村容村貌项目：硬化3.6万㎡水泥路。概算投资总额432万元，其中：财政奖补388.8万元、自筹资金43.2万元。

13. 阿力得尔苏木新立村村容村貌改造项目：硬化2.4万㎡水泥路。概算投资总额288万元，其中：财政奖补259.2万元、自筹资金28.8万元。

14. 阿力得尔苏木西合力木嘎查村容村貌改造项目：安装路灯150盏；植树9700棵。概算投资总额231.5万元，其中：财政奖补208.35万元、自筹资金23.15万元。

15. 索伦镇宝田嘎查村容村貌改造项目：新建钢架桥40m*6m；安装路灯80盏。概算投资总额124万元，其中：财政奖补111.6万元、自筹资金12.4万元。

16. 索伦镇丰林嘎查村容村貌改造项目：提升改造水泥路面4km*6m；安装路灯100盏。概算投资总额190.4万元，其中：财政奖补171.36万元、自筹资金19.04万元。

17. 额尔格图镇新艾里村容村貌改造项目：新建桥梁一座。概算投资总额444.51万元，其中：财政奖补400万元、自筹资金44.51万元。

18. 额尔格图镇白音浩特村容村貌改造项目：安装路灯150盏。概算投资总额83.35万元，其中：财政奖补75万元、自筹资金83.35万元。

19. 巴日嘎斯台乡共和村村容村貌改造项目：新建3000㎡文化广场。概算投资总额30万元，其中：财政奖补27万元、自筹资金3万元。

20. 巴日嘎斯台乡永安村村容村貌改造项目：新建水泥路2km。概算投资总额120万元，其中：财政奖补108万元、自筹资金12万元。

21. 桃合木苏木阿其郎图嘎查村容村貌改造项目：新建地标性雕塑1座；文化长廊2km；安装路灯80盏；植树2000棵；购置垃圾箱70个。概算投资总额200万元，其中：财政奖补197.8万元、自筹资金2.2万元。

22. 桃合木苏木好力保嘎查村容村貌改造项目：新建地标性雕塑1座；文化长廊5km；安装路灯150盏；植树3000棵；购置垃圾箱120个。概算投资总额200万元，其中：财政奖补197.8万元、自筹资金2.2万元。

23. 满族屯乡特门村容村貌改造项目：新建垃圾填埋场1处、配套砂石路0.5km。概算投资总额100万元，其中：财政奖补90万元、自筹资金10万元。

24. 满族屯乡白音乌拉嘎查村容村貌改造项目：新建垃圾填埋场1处，配套砂石路0.5公里。概算投资总额为100万元，其中：财政奖补90万元、自筹资金10万元。

25. 满族屯乡阿拉坦敖都村容村貌改造项目：改扩建文化广场300㎡；沿线绿化2km；购置垃圾箱10个。概算投资总额120万元，其中：财政奖补108万元、自筹资金12万元。

26. 大石寨镇大石寨村村容村貌改造项目：新建6m*8m桥梁1座。概算投资总额67万元，其中：财政奖补60.3万元、自筹资金6.7万元。

27. 大石寨镇大石寨村村容村貌改造项目：新建4000㎡文化广场。概算投资总额44万元，其中：财政奖补39.6万元、自筹资金4.4万元。

28. 大石寨镇阿林村村容村貌改造项目：新建6m*20m桥梁2座。概算投资总额155.5万元，其中：财政奖补139.95万元、自筹资金15.55万元。

29. 大石寨镇永丰村村容村貌改造项目: 新建4m*10m桥梁1座。概算投资总额44万元，其中：财政奖补39.6万元、自筹资金4.4万元。

30. 大石寨镇永合村村容村貌改造项目：新建4m*10m桥梁1座。概算投资总额44万元，其中：财政奖补39.6万元、自筹资金4.4万元。

31. 大石寨镇保林村村容村貌改造项目：新建2500㎡文化广场。概算投资总额33万元，其中：财政奖补29.7万元、自筹资金3.3万元。

32. 归流河镇巴达仍贵嘎查村容村貌项目：安装路灯200盏；购置垃圾箱200个。概算投资总额250万元，其中：财政奖补224.5万元、自筹资金25.5万元。

33. 归流河镇归流河嘎查村容村貌项目：安装路灯200盏；购置垃圾箱220个；新建2600㎡文化广场。概算投资总额300万元，其中：财政奖补270万元、自筹资金30万元。

（二）2023年项目实施计划

计划实施28个项目，总投资4057.51万元。其中：财政奖补3728.51万元、自筹资金329万元。

1．乌兰毛都苏木萨仁台嘎查村容村貌改造项目：新建文化广场3200㎡；垃圾填埋场2个；安装路灯120盏。概算投资总额80万元，其中：财政奖补72万元、自筹资金8万元。

2．科尔沁镇柳树川村容村貌改造项目：新建桥梁2座；安装路灯 200盏。概算投资总额110万元，其中：财政奖补99万元、自筹资金11万元。

3．俄体镇全发村村容村貌改造项目：沿途绿化1.1km；新建文化广场1000㎡；公共厕所4个。概算投资总额142.4万元。其中：财政奖补128.16万元、自筹资金14.24万元。

4．察尔森镇水泉嘎查村容村貌改造项目：街巷硬化20000㎡，购置垃圾箱100个。概算投资总额165万元，其中：财政奖补148.5万元、自筹资金16.5万元。

5. 居力很镇红峰村村容村貌改造项目：新建文化广场6000㎡。概算投资总额90万元，其中：财政奖补81万元、自筹资金9万元。

6. 居力很镇靠山村村容村貌改造项目：新建文化广场2000㎡。概算投资总额30万元，其中：财政奖补27万元、自筹资金3万元。

7. 德伯斯镇好仁嘎查村容村貌改造项目：新建水泥路8km；安装路灯160盏 。概算投资总额537.6万元，其中：财政奖补483.84万元、自筹资金53.76万元。

8. 阿力得尔苏木红光村村容村貌改造项目：实施绿化项目60000㎡。概算投资总额90万元，其中：财政奖补81万元、自筹资金9万元。

9. 阿力得尔苏木好田嘎查村容村貌改造项目：实施绿化项目52000㎡。概算投资总额104万元，其中：财政奖补93.6万元、自筹资金10.4万元。

10. 阿力得尔苏木新立村村容村貌改造项目：安装路灯224盏。概算投资总额89.6万元，其中：财政奖补80.64万元、自筹资金8.96万元。

11. 阿力得尔苏木西合力木嘎查村容村貌改造项目：新建厕所4座。概算投资总额60万元，其中：财政奖补54万元、自筹资金6万元。

12. 索伦镇联兴嘎查村容村貌改造项目：新建45m*6m钢架桥一座；安装路灯70盏。概算投资总额115万元，其中：财政奖补103.5万元、自筹资金11.5万元。

13. 索伦镇乌郭嘎查村容村貌改造项目：新建排水沟600m；安装路灯80盏。概算投资总额114万元，其中：财政奖补102.6万元、自筹资金11.4万元。

14. 额尔格图镇白音浩特村容村貌改造项目：安装路灯150盏；硬化道路4.4km。概算投资总额347.6万元，其中：财政奖补335万元、自筹资金12.6万元。

15. 巴日嘎斯台乡勤发村村容村貌改造项目：新建2.1km道路1条。概算投资总额126万元，其中：财政奖补113.4万元、自筹资金12.6万元。

16. 巴日嘎斯台乡古迹村村容村貌改造项目：新建2.4km道路1条。概算投资总额144万元，其中：财政奖补129.6万元、自筹资金14.4万元。

17. 桃合木苏木乌申一合嘎查村容村貌改造项目：新建文化广场5000㎡；水泥路2km；沿途打造花池150个；安装路灯100盏。概算投资总额300万元，其中：财政奖补297.8万元、自筹资金2.2万元。

18. 桃合木苏木桃合木嘎查村容村貌改造项目：新建文化广场2000㎡；水泥路2km；公厕1个；凉亭1个；安装路灯120盏；植树1000棵。概算投资总额300万元，其中：财政奖补297.8万元、自筹资金2.2万元。

19. 满族屯乡白音乌拉嘎查村容村貌项目：新建垃圾填埋场1处；配套砂石路0.5km。概算投资总额100万元，其中：财政奖补90万元、自筹资金10万元。

20. 满族屯乡满族屯嘎查村容村貌改造项目：沿途绿化2km。概算投资总额为100万元。其中：财政奖补90万元、自筹资金10万元。

21. 大石寨镇中兴村村容村貌改造项目：新建文化广场2500㎡。概算投资总额33万元，其中：财政奖补29.7万元、自筹资金3.3万元。

22. 大石寨镇套海村村容村貌改造项目：新建文化广场2500㎡。概算投资总额为33万元，其中：财政奖补29.7万元、自筹资金3.3万元。

23. 大石寨镇哈达村村容村貌改造项目：文化广场2500㎡。概算投资总额33万元。其中：财政奖补29.7万元、自筹资金3.3万元。

24. 大石寨镇永新村村容村貌改造项目：实施河道治理500m。概算投资总额135.5万元，其中：财政奖补121.95万元、自筹资金13.55万元。

25. 大石寨镇平安村村容村貌改造项目：实施河道治理500m。概算投资总额88.9万元，其中：财政奖补80万元、自筹资金8.9万元。

26. 大石寨镇太平村村容村貌改造项目：实施河道治理500m。概算投资总额88.9万元，其中：财政奖补80万元、自筹资金8.9万元。

27. 归流河镇白音嘎查村容村貌改造项目：实施绿化工程；安装路灯200盏；购置垃圾箱200个。概算投资总额为250万，其中：财政奖补224.5万、自筹资金25.5万元。

28. 归流河镇居力特嘎查村容村貌改造项目：实施绿化工程；安装路灯220盏；购置垃圾箱220个。概算投资总额为250万，其中：财政奖补224.5万、自筹资金25.5万元。

（三）2024年项目实施计划

计划实施26个项目，总投资4422.21万元，其中：财政奖补4003.97万元、筹资418.24万元。

1．乌兰毛都苏木草根台嘎查村容村貌改造项目：村部修缮4000㎡；安装路灯100盏；新建垃圾填埋场3个。概算投资总额100万元，其中：财政奖补90万元、自筹资金10万元。

2．科尔沁镇柳树川村容村貌改造项目：新建桥梁2座；安装路灯 200盏。概算投资总额110万元。其中：财政奖补99万元、自筹资金11万元。

3．俄体镇白音村村容村貌改造项目：实施院墙改造3500m；新建文化活动广场3个；安装路灯40盏。概算投资总额为130万元，其中：财政奖补117万元、自筹资金13万元。

4．察尔森镇水泉嘎查村容村貌项目：安装路灯200盏；新建桥梁3座。概算投资总额165万元。其中：财政奖补148.5万元、自筹资金16.5万元。

5. 居力很镇西沟村村容村貌改造项目：实施街巷硬化1.6万㎡；新建文化广场5000㎡。概算投资总额267万元，其中：财政奖补240万元、自筹资金51万元。

6. 居力很镇靠山村村容村貌改造项目：实施街巷硬化1.2万㎡。概算投资总额144万元，其中：财政奖补129.6万元、自筹资金14.4万元。

7. 德伯斯镇白音套海嘎查村容村貌改造项目：实施街巷硬化6km；安装路灯120盏；沿途绿化6公里。概算投资总额433.2万元，其中：财政奖补389.88万元、自筹资金40.8万元。

8. 阿力得尔苏木红光村村容村貌改造项目：新建公共厕所6个。概算投资总额90万元，其中：财政奖补81万元、自筹资金9万元。

9. 阿力得尔苏木新立村村容村貌改造项目：新建公共厕所3个。概算投资总额45万元，其中：财政奖补40.5万元、自筹资金4.5万元。

10. 阿力得尔苏木好田嘎查村容村貌改造项目：安装980盏路灯。概算投资总额392万元，其中：财政奖补352.8万元、自筹资金39.2万元。

11. 索伦镇联合嘎查村容村貌改造项目：新建排水沟1200m；15m*6m桥梁一座。概算投资总额120万元，其中：财政奖补108万元、自筹资金12万元。

12. 额尔格图镇新艾里村容村貌改造项目：安装路灯200盏。概算投资总额144.51万元，其中：财政奖补100万元、自筹资金44.51万元。

13. 巴日嘎斯台乡中胜村村容村貌改造项目：新建文化广场1500㎡。概算投资总额22万元，其中：财政奖补19.8万元、自筹资金2.2万元。

14. 巴日嘎斯台乡影背山村村容村貌项目：新建5km水泥路1条。概算投资总额300万元，其中：财政奖补270万元、自筹资金30万元。

15. 巴日嘎斯台乡中安村村容村貌改造项目：新建8.3km水泥路1条.概算投资总额为498万元，其中：财政奖补448.2万元、自筹资金49.8万元。

16. 桃合木苏木合力木嘎查村容村貌改造项目：安装路灯20盏；购置垃圾箱20个；植树100棵；新建集中养殖棚圈3000㎡；公厕2个；粉刷墙体1000m。概算投资总额200万，其中：财政奖补180万元、自筹资金20万元。

17. 桃合木苏木照日格图嘎查村容村貌改造项目：安装路灯20盏；购置垃圾箱20个；植树100棵；集中养殖棚圈3000㎡；粉刷墙体1000m；新建公厕2个。概算投资总额200万元，其中：财政奖补180万元、自筹资金2.2万元。

18. 满族屯乡特步格日乐嘎查村容村貌改造项目：新建垃圾填埋场1处；配套砂石路0.km。概算投资总额100万元，其中：财政奖补90万元、自筹资金10万元。

19. 满族屯乡乌兰敖都嘎查村容村貌改造项目：新建垃圾填埋场1处，配套砂石路0.5km。概算投资总额为100万元，其中：财政奖补90万元、自筹资金10万元。

20. 大石寨镇永新村村容村貌改造项目：新建6㎡垃圾房25处。概算投资总额27.7万元，其中：财政奖补24.93万元、自筹资金2.77万元。

21. 大石寨镇猛鹫山村村容村貌改造项目：实施街巷硬化 5km。概算投资总额277.7万元，其中：财政奖补249.93万元、自筹资金27.77万元。

22. 大石寨镇永合村村容村貌改造项目：新建垃圾池40个。概算投资总额66.6万，其中：财政奖补59.94万元、自筹资金6.66万元。

23. 大石寨镇哈达村村容村貌改造项目：新建生活垃圾存放点50个。概算投资总额11.1万元，其中：财政奖补9.99万元、自筹资金1.11万元。

24. 归流河镇齐心嘎查村容村貌改造项目：实施绿化工程；安装路灯200盏；购置垃圾箱200个。概算投资总额250万元，其中：财政奖补224.5万元、自筹资金25.5万元。

25. 归流河镇北民合嘎查村容村貌改造项目：实施绿化工程；安装路灯200盏；购置垃圾箱200个。概算投资总额250万元，其中：财政奖补224.5万元、自筹资金25.5万元。

五、工作措施

（一）坚持规划先行，统筹协调推进。各地各部门要有计划、按步骤建设功能完善，环境优美、文明和谐的美丽乡村，根据经济社会发展实际，做好规划工作，明确美丽乡村建设的思路、目标和工作措施。

（二）加强宣传引导，营造良好氛围。要充分发挥电视、广播、网络等主流媒体作用，开展形式多样的宣传活动、总结宣传先进典型，形成全社会关心，农牧民向往的美丽乡村建设良好氛围。

（三）加强组织领导，层层落实责任。要建立职责清晰、执行有力的美丽乡村领导体制，做到美丽乡村建设在规划、实施、验收、管护的全过程中“事事有人管、责任有人担”。

（四）加强管理机制，规范操作流程。财政奖补仅针对农牧民筹资筹劳开展的财政奖补项目的补助，任何单位或个人不得截留、挪作他用。民主议事、筹资筹劳、招标议标等全过程实行公示制，自觉接受群众监督，确保项目建设质量。